## План
План работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников на 2019 год
№ пп | Адрес МКД | Вид работ | Срок исполнения | Объем работ по плану | Сумма затрат, руб.
1 | Володарского,30 | Текущий ремонт системы отопления
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 23 м/п
|  | Ремонт кровли | С 01.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 5 м2
|  | Оштукатуривание и ремонт откосов | С 01.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 6 м2
|  | Ремонт дымоходов | С 01.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 2 шт.
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 1991 м2
Итого:
Итого по дому:
2 | ул.К.Заслонова, 76 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 325 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 86 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 4 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | в течение года | 1 шт.
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 1.05.19г. по 1.08.19 г. | 4 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 325 м/п
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | с 01.06.19 г. по 1.09.19г. | 25м2
|  | Ремонт стен и перегородок | с 01.06.19 г. по 1.09.19г. | 5м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течение года | 6м2
|  | Ремонт дымоходов,разборка оголовков,кладка | с 01.06.19 г. по 1.010.19г. | 1,5м3
|  | Ремонт дымоходов, оштукатуривание | с 01.06.19 г. по 1.010.19г. | 30 м2
|  | Ремонт отмостки | с 01.06.19 г. по 1.010.19г. | 10 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 58,4 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 1060 м2
|  | Окраска дворового оборудования | с 01.04.19 г. по 1.09.19г. | 10м2
Итого:
Итого по дому:
3 | ул.К.Заслонова, 76 а | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 355 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 132 м/п / 146 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 6 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | в течение года | 1 шт.
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 06.05.19 г. по 1.08.19 г. | 4 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 355 м/п
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | с 06.05.19 г. по 1.09.19г. | 10м2
|  | Ремонт стен и перегородок | с 06.05.19 г. по 1.09.19г. | 5м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течении года | 75 м2
|  | Ремонт дымоходов,разборка оголовков,кладка | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 1,5м3
|  | Ремонт дымоходов, оштукатуривание | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 30 м2
|  | Ремонт отмостки | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 10 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 58,4 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 1060
|  | Окраска детского игрового и дворового оборудования | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 6м2
Итого:
Итого по дому:
4 | ул.К.Заслонова, 78 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 355 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 132 м/п / 146 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 4 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | в течение года | 1 шт.
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 5 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 355 м/п
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 10м2
|  | Ремонт стен и перегородок | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 5м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течении года | 5м2
|  | Ремонт дымоходов, оштукатуривание | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 30 м2
|  | Ремонт отмостки | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 10 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 80,4 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 832 м2
|  | Окраска дворового оборудования | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 6м2
Итого:
Итого по дому:
5 | ул.К.Заслонова, 80 | Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 3253
|  | Окраска детского игрового и дворового оборудования | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 5м2
|  | Ремонт кровли | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 7м2
|  | Ремонт дымоходов, оштукатуривание | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 15 м2
|  | Ремонт проводки | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 15 м/п
Итого:
Итого по дому:
6 | ул. Щорса, 6 | Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 817
Итого:
Итого по дому:
7 | ул.Энергетиков, 3а | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 135 м/п
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 06.05.19 г. по 30.07.19 г. | 3 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | 10.07.19 по 15.07.19 | 135 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 1320 м2
|  | Окраска дворового оборудования | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 4м2
|  | Спил дерева | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 2 шт.
Итого:
Итого по дому:
8 | ул.Энергетиков, 3б | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 122 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 73 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 3 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | 09. 2019 г. | 1шт
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 06.05.19 г. по 30.05.19 г. | 7 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 122 м/п
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 130 м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течение года | 3 м2
|  | Ремонт оконных и дверных проемов | с 01.04.19 г. по 1.10.19г. | 0,5 м2
|  | Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 12 м2
|  | Устройство водоотведения | С 06.05.19 г. по 15.09.2019 г. | 26 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 51,1 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 460 м2
|  | Побелка бордюров | 23.04.19 г. по 30.04.19 | 120 м/п
Итого:
Итого по дому:
9 | ул.Энергетиков, 1б | Текущий ремонт системы отопления
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | 19.07.19 по26.07.19 | 122 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 315 м2
Итого:
Итого по дому:
10 | Купянская, 6 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 489 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 70 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 3 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | в течение года | 1 шт.
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 13.05.19 г. по 30.05.19г. | 6 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 489 м/п
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт стен и перегородок | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 10м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течение года | 3 м2
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 100м2
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 60,2 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 361,2 м2
|  | Побелка бордюров | 23.04.19 г. по 30.04.19 | 230м/п
Итого:
Итого по дому:
11 | Беловская,8 | Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 10.04.19 г. по 23.07.19г. | 5 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | 23.07.19 по 30.07.18 | 89 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 524 м2
Итого:
Итого по дому:
12 | ул.Энергетиков, 1 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей
|  | Техническое обслуживание системы отопления | в течение года | 344 м/п
|  | Техническое обслуживание системы водоснабжения, водоотведения | в течение года | 128 м/п / 104 м/п
|  | Техническое обслуживание системы электроснабжения (ремонт эл щитков) согласно плану ППР | в течение года | 4 шт.
|  | Техническое обслуживание эл.щитовых (ВРУ) | в течение года | 1 шт.
Итого:
Текущий ремонт системы отопления
|  | Ремонт и замена запорной арматуры | с 10.04.19 г. по 23.07.19г. | 6 шт.
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы ГВС | в летний период (по графику) | 344 м/п
|  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необходимости | 6 пролетов
Итого:
Ремонт конструктивных элементов здания
|  | Ремонт стен и перегородок | с 01.04.19 г. по 1.10.19г. | 5 м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течение года | 5 м2
|  | Ремонт крыш и кровель, очистка кровли от мусора | С 06.05.19 г. по 01.10.2019 г. | 7 м2
|  | Косметический ремонт подъездов | в течении года | 10 м2
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание МОП | в течение года | 58,5 м2
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 563 м2
|  | Окраска детского игрового и дворового оборудования | 06.05.19 г. по 31.05.2019 | 8 м2
|  | Побелка бордюров | 06.05.19 г. по 15.05.19 | 270 м/п
Итого:
Итого по дому:
14 | ул.Беловская ,10 | Текущий ремонт системы отопления
|  | Промывка и опрессовка трубопроводов системы отопления | в летний период (по графику) | 105 м/п
Итого:
Санитарное содержание жилого здания и придомовой территории
|  | Санитарное содержание придомовой территории | в течение года | 688м2
Итого:
Итого по дому: